## GANTT P3K
LAVORO | PSC CANTIERE
CODICE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Data inizio | Data fine | U/G | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | Totale giorni
[5 empty] | 26/03/2018 | 02/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 14/05/2018 | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 04/06/2018 | 11/06/2018 | 18/06/2018 | 25/06/2018 | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 23/07/2018 | 30/07/2018 | 06/08/2018
1 | DEMOLIZIONI
| Nessuna impresa associata | 2018-03-30 | 2018-05-14 | 0 | [20 empty] | 45.5
[5 empty] | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 1 | MURATURA TRAMEZZA Demolizione di tramezza interna per uno spessore fino a 30 cm, compreso il tiro in basso, laccantonamento del materiale di risulta, il trasporto e lo smaltimento del materiale presso discarica autorizzata, comprensivo di qualsiasi altro onere per garantire la lavorazione finita a regola darte.
| Nessuna impresa associata | 2018-03-30 | 2018-04-19 | 0 | [20 empty] | 20
[5 empty] | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 3 | CONTROSOFFITTO IGNIFUGO Demolizione di controsoffitto in lastre gesso ignifugo 60x60, comprensivo di tutta la struttura metallica di sostegno, di tutte le velette verticali e/o orizzontali di raccordo, comprensivo delluso di trabatello per una altezza fino a 4 metri, compreso il tiro in basso, laccantonamento del materiale di risulta, il trasporto e lo smaltimento del materiale presso discarica autorizzata.
| Nessuna impresa associata | 2018-04-20 | 2018-05-07 | 0 | [20 empty] | 17
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 4 | CONDOTTE CANALE ARIA IN METALLO Demolizione e tiro al piano di calpestio di tutte le condotte aria in metallo sospese a soffitto, comprensivo della demolizione di tutti i supporti metallici di sostegno, di tutte le serrande a muro e di qualsiasi altro accessorio esistente, comprensivo dei trabatelli con altezza fino a 4 metri.
| Nessuna impresa associata | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 0 | [20 empty] | 6.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COSTRUZIONI
| Nessuna impresa associata | 2018-05-08 | 2018-08-07 | 0 | [20 empty] | 91
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1
2. 2 | Pareti interne - Tinteggiature - Pavimenti
| Nessuna impresa associata | 2018-07-09 | 2018-08-07 | 0 | [20 empty] | 29
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1
2. 2. 2 | TINTEGGIATURE Fornitura e posa a regola d'arte di idropittura murale per interni traspirante solvent free tipo HERBOL. Colore a scelta della Direzione lavori. La applicazione del prodotto dovrà avvenire in due mani successive, a rullo, a pennello o a spruzzo, previa applicazione di idoneo primer. Consumo kg/m2: 0,2-0,3 per due mani.
| Nessuna impresa associata | 2018-07-09 | 2018-08-07 | 0 | [20 empty] | 29
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1
2. 4 | Controsoffitto Antincendio
| Nessuna impresa associata | 2018-05-08 | 2018-06-17 | 0 | [20 empty] | 40
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 4. 1 | CONTROSOFFITTO ANTINCENDIO IN ADERENZA AD ORDITURA METALLICA (DENTRO archivi) Fornitura e posa di controsoffitto in aderenza ad orditura metallica singola e singolo rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf D 111 - EI 120 su solaio in latero cemento (spess. 28+5), lastra singola GKF sp. 15 mm, orditura metallica realizzata con profili Knauf in acciaio zincato di prima scelta a norma UNI 10346. Il rivestimento dellorditura sarà realizzato con singolo strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 e conformi alla DIN 18180, tipo KNAUF GKF antincendio, spessore di 15 mm. in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (NON INFIAMMABILE), AVVITATE ALLORDITURA METALLICA CON VITI AUTOPERFORANTI FOSFATATE. LE MODALITA PER LA MESSA IN OPERA SARANNO CONFORMI ALLE NORME UNI 11424 ED ALLE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE CERTIFICATO. Comprensivo della necessaria sagomatura di ogni singolo pannello in base alla morfologia ed alla tipologia dei sostegni delle tubazioni a soffitto e di QUALSIASI altro impianto tecnologico esistente SOSPESO o PASSANTE; Comprensivo finitura delle giunzioni delle lastre mediante stuccatura con apposito composto e banda di supporto; Comprensivo degli aggiustamenti necessari per rettificare e regolarizzare la superficie dellintradosso solaio; Comprensivo dei trabatelli necessari a lavorare oltre i due metri di altezza - fino a 4,00; Comprensivo dei coprigiunti antincendio necessari nei punti dilatativi delledificio; Comprensivo incidenza impedimento alla movimentazione derivante dalla presenza delle scaffalature allinterno degli archivi.
| Nessuna impresa associata | 2018-05-08 | 2018-06-17 | 0 | [20 empty] | 40
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 4. 2 | CONTROSOFFITTO ANTINCENDIO IN ADERENZA AD ORDITURA METALLICA (DENTRO filtro di fumo) Fornitura e posa di controsoffitto in aderenza ad orditura metallica singola e singolo rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf D 111 - EI 60 su solaio in latero cemento (spess. 28+5), lastra singola GKF sp. 15 mm, orditura metallica realizzata con profili Knauf in acciaio zincato di prima scelta a norma UNI 10346. Il rivestimento dellorditura sarà realizzato con singolo strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 e conformi alla DIN 18180, tipo KNAUF GKF antincendio, spessore di 15 mm. in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (NON INFIAMMABILE), AVVITATE ALLORDITURA METALLICA CON VITI AUTOPERFORANTI FOSFATATE. LE MODALITA PER LA MESSA IN OPERA SARANNO CONFORMI ALLE NORME UNI 11424 ED ALLE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE CERTIFICATO. Comprensivo della necessaria sagomatura di ogni singolo pannello in base alla morfologia ed alla tipologia dei sostegni delle tubazioni a soffitto e di QUALSIASI altro impianto tecnologico esistente SOSPESO o PASSANTE; Comprensivo finitura delle giunzioni delle lastre mediante stuccatura con apposito composto e banda di supporto; Comprensivo degli aggiustamenti necessari per rettificare e regolarizzare la superficie dellintradosso solaio; Comprensivo dei trabatelli necessari a lavorare oltre i due metri di altezza - fino a 4,00; Comprensivo dei coprigiunti antincendio necessari nei punti dilatativi delledificio; Comprensivo incidenza impedimento alla movimentazione derivante dalla presenza delle scaffalature allinterno degli archivi.
| Nessuna impresa associata | 2018-05-08 | 2018-06-17 | 0 | [20 empty] | 40
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Impianto Elettrico
| Nessuna impresa associata | 2018-06-01 | 2018-07-25 | 0 | [20 empty] | 54
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0
2.10. 1 | IMPIANTO ELETTRICO Demolizione di tutto limpianto elettrico esistente, comprensivo di tutte le linee da spostare o da dismettere, di qualsiasi apparato da dismettere, comprensivo del trasporto a discarica e dello smaltimento del materiale di risulta.
| Nessuna impresa associata | 2018-06-01 | 2018-07-25 | 0 | [20 empty] | 54
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0
2.11 | Impianto Rilevazione Fumi
| Nessuna impresa associata | 2018-05-29 | 2018-07-31 | 0 | [20 empty] | 63
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0
2.11. 1A | TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO PESANTE IP55 Fornitura e posa in opera di tubo a base di PVC IP55 con collari a tenuta, conforme alle prescrizioni CEI 23-8 '73 e V1/V3 e successive, marchiato, pesante, rigido, liscio, autoestinguente, nero o grigio RAL 7035, misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Tubo rigido marchiato, pesante, D 20mm. Percorsi interni archivi.
| Nessuna impresa associata | 2018-05-29 | 2018-07-31 | 0 | [20 empty] | 63
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0
| DURATA TOTALE |  |  |  | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 18 | 14.5 | 14 | 23 | 28 | 26 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 16 | 8 | 1 | 269.5
| DURATA PROGRESSIVA |  |  |  | 3 | 10 | 17 | 23 | 30 | 37 | 55 | 69.5 | 83.5 | 106.5 | 134.5 | 160.5 | 174.5 | 188.5 | 202.5 | 223.5 | 244.5 | 260.5 | 268.5 | 269.5 | 269.5